## ✅ ToDoリスト
【未来屋 / Miraiya】ロボット代理店事業 ToDoリスト
# | カテゴリ | タスク | 時期・期限 | 担当 | ステータス | 優先度 | メモ
1 | 今すぐ（今週中） | ドメイン取得（miraiya.jp） | 2026年5月中 |  | ✅ 完了 | 🔴 高 | お名前.comで取得。Wix内では取得しない
2 | 今すぐ（今週中） | SNSアカウント開設（X・Instagram・TikTok・YouTube） | 2026年5月中 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高 | 全4プラットフォーム統一ユーザー名で
3 | 今すぐ（今週中） | 日本側パートナーに会社設立相談開始 | 2026年5月中 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高
4 | 今すぐ（今週中） | 代理店交渉用自己紹介資料作成（日本語・中国語・英語） | 2026年5月中 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高 | 3言語で作成
5 | 今月中（5月） | 合同会社「未来屋」設立 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高
6 | 今月中（5月） | クレカ作成（先にする） | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高 | 法人カード。先に対応
7 | 今月中（5月） | 法人銀行口座開設・資本金払い込み | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高
8 | 今月中（5月） | 税理士契約 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中
9 | 今月中（5月） | Unitree工場訪問 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中 | サンプル仕入れ検討
10 | 今月中（5月） | Pudu工場訪問 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中 | サンプル仕入れ検討
11 | 今月中（5月） | サンプル仕入れ検討 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中 | Unitree G1が最有力（¥250万）
12 | 今月中（5月） | 名刺作成 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中
13 | 2〜3ヶ月以内（6〜7月） | Shopifyサイト構築 | 2026年6〜7月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高 | 比較メディア＋EC機能
14 | 2〜3ヶ月以内（6〜7月） | 代理店契約締結（Starpery・Unitree・Pudu） | 2026年6〜7月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高
15 | 2〜3ヶ月以内（6〜7月） | YouTube・SNS投稿開始 | 2026年6〜7月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中
16 | 2〜3ヶ月以内（6〜7月） | 輸入・通関業者選定 | 2026年6〜7月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中
17 | 2〜3ヶ月以内（6〜7月） | 契約書・PL保険整備 | 2026年6〜7月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中
18 | 8月 | 上海APIEXPO参加 | 2026年8月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中 | 最新ロボット情報収集・仕入れ交渉
19 | 8月 | 帰国・ECサイト正式オープン | 2026年8月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高
20 | 8月 | 法人営業リスト作成・営業開始 | 2026年8月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中
21 | Webサイト（PHASE1） | お名前.comでドメイン取得 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高 | miraiya.jp
22 | Webサイト（PHASE1） | Wixで仮サイト立ち上げ（月2,000円〜） | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🔴 高
23 | Webサイト（PHASE1） | Google Search Console設定 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中
24 | Webサイト（PHASE1） | Google Analytics設定 | 2026年5月 |  | ⬜ 未着手 | 🟡 中

## 📋 事業サマリー
【未来屋 / Miraiya】事業構想サマリー（2026年5月時点）
① 事業の骨格
ビジョン（3〜5年後） | 日本でロボットが当たり前になる社会を最前線でつくる複合代理店
ミッション | 人手不足に悩む日本の中小企業に、最先端ヒューマノイドロボットを ①手の届く価格（レンタル）②悩みに合った提案（コンサル・CS） ③比較サイトを通じて購入できる形で届ける
Why now | 2027〜28年から一般販売が本格化。その波に間に合うよう、 今プラットフォームとノウハウを作り込む
Why us | 中国留学で最新技術を肌で経験。中国メーカーとの直接パイプ。 日本語サポート・導入コンサルの付加価値で勝負
② 解決する社会課題
マクロ（数値） | 生産年齢人口：9,000万→7,000万→5,000万人（2050年） 介護人材不足：100万人（2035年） GDP損失：22兆円規模
ミクロ（顧客の痛み） | ・高齢飲食店オーナー → 後継者不在、店を畳むしかない ・倒産寸前の建築会社 → 技術を継承する人手がいない ・独居高齢者の家族 → 見守りや家事サポートが必要
人型ロボットの強み | 人間用に作られた既存設備をそのまま活用できる＝導入の障壁が低い
③ 提供価値・戦略
バリュープロポジション | 価格競争ではなく、カスタマーサポート・導入支援の付加価値で勝負
戦略ループ | 価格浸透 → データ蓄積 → CS高度化のループ → さらなる差別化へ
サイト戦略 | サイト＝広く（25カテゴリで網羅性・SEO） 営業＝狭く（年1で2軸に集中）
競合優位性 | ①日本語×購入・レンタル一体型（空白地帯） ②中国メーカーの日本窓口 ③レンタルモデルは中国で爆発的成長中、日本はゼロ
④ 収益モデル
レイヤー1：販売（フロー） | 代理店として販売。単価高、リピートは低
レイヤー2：レンタル（ストック） | Unitree四足：¥10〜50万/日（短期高単価） Pudu配膳/清掃：¥5〜30万/月（中長期業務）
レイヤー3：CS・コンサル | 導入サポート・運用支援・保守を商品化
⑤ 行動指針（10の価値観）
顧客向け | ①WOWを届ける ②弱きを助け強きを挫く ③謙虚であれ
組織向け | ④変化の原動力となれ ⑤チーム家族精神 ⑥オープンで正直な関係
個人向け | ⑦間違いを恐れず創造的に ⑧成長と学びの追求 ⑨情熱と強い意志 ⑩限られた中で大きな成果を

## 🗓 ロードマップ
【未来屋】事業ロードマップ（2026〜2027）
時期 | Unitreeレーン（B2C+短期B2B） | Puduレーン（B2B業務） | 共通基盤 | マイルストーン
2026年5月 | 法人設立 Unitree工場訪問 | Pudu工場訪問 | 税理士契約、銀行口座 ドメイン取得、仮サイト | 🏢 法人設立
2026年6〜7月 | 代理店契約締結 1台仕入れ | 代理店契約締結 1台仕入れ | Shopify構築 契約書/PL保険整備 | 📝 代理店契約
2026年8月 | 販売＋短期レンタル開始 | 配膳1台で 中長期レンタル試運転 | EC正式オープン APIEXPO参加 | 🚀 ECオープン
2026年9〜12月 | レンタル事例 →YouTube/SNS化 | 「導入サポート」 サービス商品化 | 月次稼働率KPI管理 | 📊 KPI管理開始
2027年Q1〜Q2 | ヒューマノイド追加 | 清掃ロボ追加 レンタル機2〜3台に | 法人営業本格化 | 📈 法人営業
2027年Q3以降 | 富裕層B2C →法人B2Bへ拡張 | 介護・物流系へ 横展開検討 | 2号店・地方展開 | 🌏 地方展開

## 🤖 製品ラインナップ
【未来屋】取扱製品ラインナップ（検討中）
■ ヒューマノイドロボット候補（富裕層B2C 第1弾）
機種名 | 価格目安 | サイズ | 即出荷 | ターゲット | レンタル想定単価 | 評価・備考
Unitree G1 | $16,000 ≒ ¥250万 | 約127cm | ○ | 富裕層B2C（最有力） | ¥30〜50万/日 | ★ 最有力。価格レンジに合致
Unitree H1 | $90,000 ≒ ¥1,400万 | 約180cm | ○ | 研究機関向け | — | 富裕層B2Cには高すぎ
Booster Robotics T1 | $30K前後 | 中型 | △ | 法人向け | — | 中国新興、リスク高
Fourier GR-1 | $90K前後 | 大型 | △ | R&D向け | — | 主にR&D向け
XPENG Iron | 未公開 | 大型 | × | 未定 | — | 量産未開始
■ サービスロボット（B2B業務用）
機種名 | 価格目安 | サイズ | 即出荷 | ターゲット | レンタル想定単価 | 評価・備考
Pudu BellaBot | ¥250〜300万 | 中型 | ○ | 飲食店・ホテル | ¥10〜20万/月 | 中長期レンタル。3〜数年
Pudu CC1 | ¥400〜500万 | 中型 | ○ | 商業施設清掃 | ¥15〜30万/月 | 中長期レンタル
Unitree Go2 EDU | ¥100〜200万 | 小型 | ○ | イベント・PR・撮影・研究 | ¥10〜30万/日 | 短期高単価

## 🌐 Webサイト立ち上げ
【未来屋】新事業サイト作成 完全まとめ
PHASE 1：今すぐ〜3ヶ月 低コスト・スピード重視
✓ | STEP | タスク内容 | ステータス | メモ・注意点
□ | STEP1 ドメイン取得 | お名前.comでドメインを取得する（年1,000〜2,000円） | ⬜ 未着手 | miraiya.jp 推奨
□ | STEP1 ドメイン取得 | ツール（Wix等）に独自ドメインをDNS接続する | ⬜ 未着手 | Wix内でドメイン取得しないこと！
□ | STEP2 サイト作成 | Wixで仮サイト立ち上げ（月2,000円〜） | ⬜ 未着手 | 汎用的・難易度低
□ | STEP2 サイト作成 | 25カテゴリ網羅の比較・解説記事を作成 | ⬜ 未着手 | SEO流入装置
□ | STEP2 サイト作成 | 各ページに「お問い合わせ・見積もり」フォーム設置 | ⬜ 未着手 | 需要データ収集
□ | STEP2 サイト作成 | 各ページに「レンタル相談」フォーム設置 | ⬜ 未着手
□ | STEP3 SEO基盤 | Google Search Consoleを設定する | ⬜ 未着手 | サイト登録必須
□ | STEP3 SEO基盤 | Google Analyticsを設定する | ⬜ 未着手 | PHASE2へのデータ引継ぎに必要
□ | EC機能 | 「今すぐ買える」販売商品1〜2機種をEC掲載 | ⬜ 未着手 | Shopify or Wix EC
□ | EC機能 | 「今すぐ借りられる」レンタル機2〜3台を掲載 | ⬜ 未着手
PHASE 2：3ヶ月後〜 制作会社への依頼・本格サイトへ移行
✓ | STEP | タスク内容 | ステータス | メモ・注意点
□ | STEP4 制作会社依頼 | 同一ドメインで作ること（example.comのまま） | ⬜ 未着手 | SEO継続のため必須
□ | STEP4 制作会社依頼 | 現行URLリストを渡す（PHASE1で作ったページ全部） | ⬜ 未着手
□ | STEP4 制作会社依頼 | 301リダイレクト設定を依頼する | ⬜ 未着手 | SEO評価を引き継ぐ
□ | STEP4 制作会社依頼 | Google Analyticsのトラッキングを引き継ぐ | ⬜ 未着手
□ | STEP4 制作会社依頼 | URLはなるべく変えないようにしてもらう | ⬜ 未着手