未来屋 / Miraiya

ロボット代理店事業　社内管理ドキュメント

2026年5月　作成

第1章　ToDoリスト　　タスクを時期・優先度・ステータスで管理

第2章　事業サマリー　　ビジョン・ミッション・戦略（パワポ素材）

第3章　ロードマップ　　2026〜2027年の時系列計画

第4章　製品ラインナップ　　取扱ロボット機種・価格・用途

第5章　Webサイト立ち上げ　　PHASEごとのチェックリスト

第1章　ToDoリスト

📝 ステータスは「⬜ 未着手」→「🔄 進行中」→「✅ 完了」で随時更新してください。

🔴　今すぐ（今週中）

・  ドメイン取得（miraiya.jp）　　※お名前.comで。Wix内では取得しないこと	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

・  SNSアカウント開設（X・Instagram・TikTok・YouTube）　　※全4プラットフォーム統一ユーザー名	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

・  日本側パートナーに会社設立相談開始	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

・  代理店交渉用自己紹介資料作成（日本語・中国語・英語）　　※3言語対応	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

🟠　今月中（5月）

・  合同会社「未来屋」設立	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

・  クレカ作成（先にする）　　※法人カード。優先対応	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

・  法人銀行口座開設・資本金払い込み	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

・  税理士契約	2026年5月	🟡 中	⬜ 未着手

・  Unitree工場訪問　　※サンプル仕入れ検討	2026年5月	🟡 中	⬜ 未着手

・  Pudu工場訪問　　※サンプル仕入れ検討	2026年5月	🟡 中	⬜ 未着手

・  サンプル仕入れ検討　　※Unitree G1が最有力（¥250万）	2026年5月	🟡 中	⬜ 未着手

・  名刺作成	2026年5月	🟡 中	⬜ 未着手

🟡　2〜3ヶ月以内（6〜7月）

・  Shopifyサイト構築　　※比較メディア＋EC機能	2026年6〜7月	🔴 高	⬜ 未着手

・  代理店契約締結（Starpery・Unitree・Pudu）	2026年6〜7月	🔴 高	⬜ 未着手

・  YouTube・SNS投稿開始	2026年6〜7月	🟡 中	⬜ 未着手

・  輸入・通関業者選定	2026年6〜7月	🟡 中	⬜ 未着手

・  契約書・PL保険整備	2026年6〜7月	🟡 中	⬜ 未着手

🟢　8月

・  上海APIEXPO参加　　※最新情報収集・仕入れ交渉	2026年8月	🟡 中	⬜ 未着手

・  帰国・ECサイト正式オープン	2026年8月	🔴 高	⬜ 未着手

・  法人営業リスト作成・営業開始	2026年8月	🟡 中	⬜ 未着手

🌐　Webサイト（PHASE1）

・  Wixで仮サイト立ち上げ　　※月2,000円〜	2026年5月	🔴 高	⬜ 未着手

・  Google Search Console設定	2026年5月	🟡 中	⬜ 未着手

・  Google Analytics設定	2026年5月	🟡 中	⬜ 未着手

・  25カテゴリ比較・解説記事の作成　　※SEO流入装置	2026年6月〜	🟡 中	⬜ 未着手

・  各ページに問い合わせ・見積もりフォーム　　※需要データ収集	2026年6月〜	🟡 中	⬜ 未着手

第2章　事業サマリー（パワポ素材）

📝 パワポ作成時の素材集です。各項目を自由に加筆・修正してください。

① 事業の骨格

ビジョン（3〜5年後）

・  日本でロボットが当たり前になる社会を最前線でつくる複合代理店

ミッション

・  人手不足に悩む日本の中小企業に、最先端ヒューマノイドロボットを届ける

▷  ①手の届く価格（レンタル）

▷  ②悩みに合った提案（コンサル・CS）

▷  ③比較サイトを通じて各自のニーズに合った商品を購入できる

Why now（なぜ今やるのか）

・  2027〜28年から一般販売が本格化する

・  その波に間に合うよう、今プラットフォームとノウハウを作り込む

Why us（なぜ自分たちなのか）

・  中国留学で最新技術（人型ロボット・ロボタクシー等）を肌で経験

・  中国メーカーとの直接パイプ（日本窓口としてのスピード優位）

・  カスタマーサポート・導入コンサルの付加価値で差別化

② 解決する社会課題

マクロ（数値）

・  生産年齢人口：9,000万人（2000年）→ 7,000万人（現在）→ 5,000万人（2050年）

・  介護人材不足：100万人（2035年）

・  GDP損失：22兆円規模

・  3K職場（建設・介護・物流・清掃）で慢性的な人手不足

ミクロ（顧客の痛み）

・  高齢の飲食店オーナー → 後継者不在、店を畳むしかない

・  倒産寸前の建築会社 → 技術を継承する人手がいない

・  独居高齢者の家族 → 見守りや家事サポートが必要

人型ロボットの強み

・  人間用に作られた既存設備をそのまま活用できる＝導入の障壁が低い

・  従来型ロボットとの決定的な差

③ 提供価値・戦略

バリュープロポジション

・  価格競争ではなく、カスタマーサポート・導入支援の付加価値で勝負する

戦略ループ

・  価格浸透 → データ蓄積 → CS高度化のループ → さらなる差別化

サイト vs 営業戦略

・  サイト＝広く（25カテゴリで網羅性・SEO流入装置）

・  営業＝狭く（年1で2軸に集中。業界構造・規制・学習効率を考慮）

競合優位性（空白地帯）

・  ①日本語×購入・レンタル一体型が完全空白

・  ②中国メーカー（Unitree・AgiBotなど）の日本窓口

・  ③レンタルモデルは中国で爆発的成長中、日本はゼロ

④ 収益モデル（3レイヤー）

レイヤー1：販売（フロー収益）

・  代理店として販売。単価高・リピートは低

・  初期のキャッシュと実績づくりに活用

レイヤー2：レンタル（ストック収益）

・  Unitree四足：¥10〜50万/日（短期高単価、イベント・PR）

・  Pudu配膳/清掃：¥5〜30万/月（中長期、3ヶ月〜数年）

レイヤー3：CS・コンサル（高付加価値）

・  導入サポート・運用支援・保守を商品化

・  現場ノウハウ蓄積 → さらなる差別化へ

⑤ 行動指針（10の価値観）

顧客向け

・  ① WOWを届ける

・  ② 弱きを助け強きを挫く。常在戦場。

・  ③ 謙虚であれ。すべての人を尊重する会社でありたい。

組織向け

・  ④ 変化の原動力となれ

・  ⑤ チーム家族精神を育てよ。「同僚」を超えるつながりを築く。

・  ⑥ オープンで正直な人間関係を構築せよ

個人向け

・  ⑦ 間違いを恐れず、創造的で、オープン・マインドであれ

・  ⑧ 成長と学びを追及せよ

・  ⑨ 情熱と強い意志を持て

・  ⑩ 限りあるところから大きな成果を生み出せ

第3章　ロードマップ（2026〜2027）

📝 各フェーズ完了後にステータスを更新してください。

2026年5月

Unitreeレーン

▷  法人設立

▷  Unitree工場訪問

Puduレーン

▷  Pudu工場訪問

共通基盤

▷  税理士契約

▷  銀行口座開設

▷  ドメイン取得

▷  仮サイト立ち上げ

2026年6〜7月

Unitreeレーン

▷  代理店契約締結

▷  1台仕入れ

Puduレーン

▷  代理店契約締結

▷  1台仕入れ

共通基盤

▷  Shopify構築

▷  契約書・PL保険整備

2026年8月

Unitreeレーン

▷  販売＋短期レンタル開始

Puduレーン

▷  配膳1台で中長期レンタル試運転

共通基盤

▷  EC正式オープン

▷  APIEXPO参加

2026年9〜12月

Unitreeレーン

▷  レンタル事例 → YouTube/SNS化

Puduレーン

▷  「導入サポート」サービス商品化

共通基盤

▷  月次稼働率KPI管理開始

2027年Q1〜Q2

Unitreeレーン

▷  ヒューマノイド追加

Puduレーン

▷  清掃ロボ追加

▷  レンタル機2〜3台に

共通基盤

▷  法人営業本格化

2027年Q3以降

Unitreeレーン

▷  富裕層B2C → 法人B2Bへ拡張

Puduレーン

▷  介護・物流系へ横展開検討

共通基盤

▷  2号店・地方展開

第4章　製品ラインナップ（検討中）

📝 価格・レンタル単価は交渉・市場状況により変動します。随時更新してください。

① ヒューマノイドロボット候補（富裕層B2C 第1弾）

・  Unitree G1　★ 最有力

▷  価格：$16,000 ≒ ¥250万　／　サイズ：約127cm

▷  ターゲット：富裕層B2C　／　レンタル：¥30〜50万/日

▷  備考：価格レンジに合致

・  Unitree H1

▷  価格：$90,000 ≒ ¥1,400万　／　サイズ：約180cm

▷  ターゲット：研究機関向け　／　レンタル：—

▷  備考：富裕層B2Cには高すぎ

・  Booster Robotics T1

▷  価格：$30K前後　／　サイズ：中型

▷  ターゲット：法人向け　／　レンタル：—

▷  備考：中国新興、リスク高

・  Fourier GR-1

▷  価格：$90K前後　／　サイズ：大型

▷  ターゲット：R&D向け　／　レンタル：—

▷  備考：主にR&D向け

・  XPENG Iron

▷  価格：未公開　／　サイズ：大型

▷  ターゲット：未定　／　レンタル：—

▷  備考：量産未開始

② サービスロボット（B2B業務用）

・  Pudu BellaBot

▷  ターゲット：飲食店・ホテル　／　価格：¥250〜300万

▷  レンタル単価：¥10〜20万/月　／　備考：中長期レンタル（3ヶ月〜数年）

・  Pudu CC1

▷  ターゲット：商業施設清掃　／　価格：¥400〜500万

▷  レンタル単価：¥15〜30万/月　／　備考：中長期レンタル

・  Unitree Go2 EDU

▷  ターゲット：イベント・PR・撮影・研究　／　価格：¥100〜200万

▷  レンタル単価：¥10〜30万/日　／　備考：短期高単価レンタル

・  Starpery（検討中）

▷  ターゲット：富裕層・B2C　／　価格：—

▷  レンタル単価：—　／　備考：詳細検討中

③ 初期レンタル構成候補（2〜3台体制）

・  Unitree G1　—　短期PR・富裕層試用　／　¥30〜50万/日

・  Pudu BellaBot　—　飲食店中長期試用　／　¥10〜20万/月

・  Unitree Go2 EDU　—　短期高単価PR・撮影　／　¥10〜30万/日

・  保有台数は資金次第。最初は2〜3台が現実的

▷  Unitree G1 or Go2（短期高単価B2Bレンタル＋販売デモ機を兼ねる）

▷  Pudu BellaBot or CC1（中長期安定収益の柱）

第5章　Webサイト立ち上げチェックリスト

📝 各タスク完了後に「⬜ 未着手」を「✅ 完了」に書き換えてください。

PHASE 1：今すぐ〜3ヶ月　低コスト・スピード重視

STEP 1　ドメインを取得する

・  お名前.comでドメインを取得する（年1,000〜2,000円）　　※miraiya.jp 推奨	2026年5月		⬜ 未着手

・  ツールに独自ドメインをDNS接続する　　※⚠️ Wix内でドメイン取得しないこと！	2026年5月		⬜ 未着手

STEP 2　ノーコードツールでサイトを作る

・  Wixで仮サイト立ち上げ（月2,000円〜）　　※難易度低・汎用的	2026年5月		⬜ 未着手

・  25カテゴリ網羅の比較・解説記事を作成　　※在庫不要・SEO流入装置	2026年6月〜		⬜ 未着手

・  各ページに「お問い合わせ・見積もり」フォーム設置　　※需要データ収集	2026年6月〜		⬜ 未着手

・  各ページに「レンタル相談」フォーム設置	2026年6月〜		⬜ 未着手

・  「今すぐ買える」販売商品1〜2機種をEC掲載　　※売上を立てる装置	2026年6月〜		⬜ 未着手

・  「今すぐ借りられる」レンタル機2〜3台を掲載	2026年6月〜		⬜ 未着手

STEP 3　SEO基盤を整える

・  Google Search Consoleを設定する　　※Googleへのサイト登録	2026年5月		⬜ 未着手

・  Google Analyticsを設定する　　※PHASE2へのデータ引継ぎに必要	2026年5月		⬜ 未着手

PHASE 2：3ヶ月後〜　制作会社依頼・本格移行

STEP 4　制作会社への依頼時の必須事項

・  同一ドメインで作ること（SEO継続のため必須）	2026年8月〜		⬜ 未着手

・  現行URLリストを渡す（PHASE1で作ったページ全部）	2026年8月〜		⬜ 未着手

・  301リダイレクト設定を依頼する　　※SEO評価を引き継ぐ	2026年8月〜		⬜ 未着手

・  Google Analyticsのトラッキングを引き継ぐ	2026年8月〜		⬜ 未着手

・  URLはなるべく変えないようにしてもらう	2026年8月〜		⬜ 未着手

引き継げるもの・引き継げないもの

・  ✅ 引き継げるもの（条件あり）

▷  ドメイン評価・被リンク・GoogleインデックスのSEO評価（301設定が必要）

▷  Google Analyticsの履歴

▷  コンテンツ文章（コピー作業必要）

・  ❌ 引き継げないもの

▷  Wix内に溜まった顧客データのみ（SEOには無関係のため実質問題なし）